## Hoja 1
Fase / Release | Categoría | Ítem a Verificar (Criterio de Aceptación) | Referencia HU/TP | Estado (Si/No) | Observaciones
Release 1 (MVP) | General (DoD) | ¿El código fuente está integrado y estable en la rama main? | Transversal | SI | Criterio transversal; no hay TP específico. Se asume rama principal estable y tests ejecutándose sin errores.
Release 1 (MVP) | General (DoD) | ¿El script de BD y migraciones se ejecutan desde cero sin errores? | Transversal | SI | Se valida con Prisma migrate (dev/deploy). Sin TP dedicado, pero forma parte del flujo normal de despliegue.
Release 1 (MVP) | Seguridad | ¿Login retorna Token JWT válido y gestiona expiración? | HU-29 / TP-001 | SI | TP-001 en estado OK.
Release 1 (MVP) | Seguridad | ¿Roles (Admin/Bodeguero) ven solo los menús permitidos? | HU-18 / TP-003 | SI | TP-003 en estado OK.
Release 1 (MVP) | Funcional | ¿Se pueden crear, editar y listar Productos y Variantes (SKU único)? | HU-02, HU-03 | SI | Cubierto por TP-004, TP-005, TP-006, TP-028, todos en estado OK.
Release 1 (MVP) | Funcional | ¿Se pueden gestionar Bodegas y Ubicaciones correctamente? | HU-05, HU-06 | SI | Cubierto principalmente por TP-008 (OK). Se asume que edición/listado reutiliza la misma capa.
Release 1 (MVP) | Funcional | ¿Funciona el Ingreso de Stock Inicial (con lote y costo)? | HU-07 / TP-009 | SI | TP-009 en estado OK.
Release 1 (MVP) | Funcional | ¿El sistema bloquea stocks negativos en ajustes manuales? | HU-11 / TP-036 | SI | TP-036 en estado OK.
Release 1 (MVP) | Calidad | ¿Pasan los 10+ casos de prueba críticos del MVP (CRUDs y Auth)? | TP-001 a TP-010 | NO | TP-010 está Bloqueado; el resto (TP-001–TP-009) están OK. Hay deuda en el flujo de creación de solicitudes.
Release 1 (MVP) | Documentación | ¿Swagger/Docs de API publicado para endpoints de Catálogo y Auth? | Transversal | NO | No hay TP específico de documentación (Swagger/Redoc) ni evidencia en el plan. Se deja como pendiente/futuro release.
Release 2 (Operación) | General (DoD) | ¿Flujo E2E completo (Petición → Despacho → Recepción) grabado en Demo? | TP-091 | SI | TP-091 en estado OK.
Release 2 (Operación) | Funcional | ¿Se pueden crear Proyectos y asignarles peticiones de material? | HU-13, HU-14 | SI | Creación/gestión cubierta por TP-046, TP-048, TP-049, TP-053, TP-058, TP-092 (todos OK). La paginación de centros de costo (TP-054) está NOK, pero no bloquea la creación ni asignación.
Release 2 (Operación) | Funcional | ¿El despacho descuenta stock del lote específico seleccionado (Picking)? | HU-27 / TP-015 | SI | TP-015 en estado OK.
Release 2 (Operación) | Funcional | ¿La recepción (total/parcial) actualiza el Kardex y estado de petición? | HU-16 / TP-016 | NO | TP-016 está marcado Obsoleto; la recepción en obra/total-parcial quedó fuera de alcance o sin cierre completo. Deuda funcional clara.
Release 2 (Operación) | Funcional | ¿Las devoluciones retornan stock al almacén con trazabilidad? | HU-17 / TP-018 | SI | TP-018 en estado OK.
Release 2 (Operación) | Funcional | ¿El cálculo de PPP (Costo Promedio) se actualiza tras nuevos ingresos? | HU-12 / TP-020 | SI | TP-020 en estado OK.
Release 2 (Operación) | Funcional | ¿Los reportes (Kardex, Consumo por Proyecto) exportan datos correctos? | HU-20, HU-28 | NO | Reportes base funcionan, pero TP-067 y TP-068 están Bloqueados (rangos inválidos y sin datos) y TP-069 está Obsoleto (exportar a PDF). Hay deuda en casos de borde y exportación.
Release 2 (Operación) | Funcional | ¿Se generan alertas visuales/correo al bajar del stock mínimo? | HU-21 / TP-023 | SI | TP-023 en estado OK (alerta visible y/o correo).
Release 2 (Operación) | Seguridad | ¿Protección contra inyección SQL y XSS verificada en inputs críticos? | TP-083, TP-084 | SI | TP-083 y TP-084 en estado OK (intentos de SQLi y XSS no comprometen el sistema).
Release 2 (Operación) | Rendimiento | ¿Reportes complejos y Dashboard cargan en tiempos aceptables (< 3s)? | TP-030, TP-085 | SI | Ambos TP en estado OK, con tiempos bajo los umbrales definidos.
Release 2 (Operación) | Calidad | ¿Pasan los 40+ casos de prueba del flujo operativo sin bugs críticos? | Plan de Pruebas | NO | De 100 TP totales, solo 78 están OK; el resto están Bloqueados, NOK u Obsoletos. No se cumple el 100% del plan.
Release 2 (Operación) | UI / UX | ¿Interfaz responsiva en navegadores móviles (sin romperse)? | TP-034 | NO | TP-034 está NOK (el sidebar se contrae, pero hay problemas de layout en secciones largas).