## Portada
1
Plan de pruebas
Integrantes: Vicente Gutierrez Martín Vega Monserrat Vilches Nicolás Yañez

## Identificación Casos
ID | Nombre de la prueba | Tipo | Resultado esperado | Resultado obtenido | Modulo a probar | Resultado | Responsable ejecución | Complejidad
TP-001 | Login con credenciales válidas | Funcional | Acceso concedido y redirección al dashboard | Inicio de sesión correcto. | Autenticación | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-002 | Login con credenciales inválidas | Funcional | Mensaje de error sin revelar detalle de credenciales | Pequeño mensaje con advertencia de error. | Autenticación | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-003 | Control de acceso por rol (Admin vs Bodeguero) | Stress | Rutas y botones restringidos según rol | Rutas protegidas en base a rol correctamente. | Autorización | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-004 | Crear producto básico | Funcional | Producto se crea con SKU único | Producto creado correctamente con SKU único. | Productos | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-005 | Editar producto (nombre, unidad, estado) | Funcional | Cambios visibles en listados y detalle | Cambios en listados y detalle almacenado y visualizado correctamente. | Productos | OK | Monserrat Vilches | Baja
TP-006 | Listar productos con paginación | Funcional | Se muestran N ítems por página y navegación correcta | Paginación y navegación correctamente desplegada. | Productos | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-007 | Filtrar productos por bodega | Funcional | Lista acotada según filtros | Lista filtrada correctamente. | Productos/Inventario | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-008 | Crear bodega y ubicación | Funcional | Bodega y ubicaciones quedan disponibles | Bodega y ubicación registrados y almacenados correctamente. | Bodegas/Ubicaciones | OK | Monserrat Vilches | Baja
TP-009 | Registrar SKU al ingresar stock | Funcional | SKU creado y asociado a producto | SKU creado y registrado. | Lotes/Movimientos | OK | Nicolás Yañez | Media
TP-010 | Solicitud de material (creación) | Funcional | Solicitud queda en estado “Pendiente” | X | Peticiones | Bloqueado | X | Baja
TP-011 | Aprobación de solicitud | Funcional | Estado pasa a “Aprobada” | X | Peticiones | Bloqueado | X | Baja
TP-012 | Rechazo de solicitud | Funcional | Estado pasa a “Rechazada” con motivo | X | Peticiones | Bloqueado | X | Baja
TP-013 | Reserva de stock al preparar pedido | UAT | Stock reservado por lote sin afectar stock disponible global | X | Preparación/Reserva | Bloqueado | X | Media
TP-014 | Picking por ubicación | Funcional | Se genera lista de picking ordenada por pasillo/ubicación | X | Preparación | Bloqueado | X | Media
TP-015 | Despacho (movimiento de salida) | UAT | Se registra salida con SKU y cantidad | Se registra la salida correctamente. | Despacho/Kardex | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-016 | Recepción en obra (total) | UAT | Entrada a bodega de obra, kardex actualizado | X | Recepción | Obsoleto | X | Media
TP-017 | Recepción parcial | UAT | Entrada parcial y saldo pendiente | X | Recepción | Obsoleto | X | Media
TP-018 | Devolución de materiales | UAT | Movimiento inverso con trazabilidad | Proceso de devolución exitoso. | Devoluciones | OK | Vicente Gutierrez | Media
TP-019 | Movimiento manual con autorización | Stress | Solo rol autorizado puede ejecutarlo | Solo rol autorizado ejecuta/autoriza. | Movimientos | OK | Nicolás Yañez | Media
TP-020 | Recalcular costo promedio | Funcional | Costo promedio actualizado según fórmula definida | Costo recalculado correctamente. | Costos | OK | Monserrat Vilches | Alta
TP-021 | Kardex por producto/bodega | Funcional | Secuencia de entradas/salidas consistente | Entradas/salidas consistentes. | Reportes/Kardex | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-022 | Reporte de stock por bodega | Funcional | Saldos correctos por bodega/ubicación | Reportes representan los datos correctamente. | Reportes | OK | Vicente Gutierrez | Media
TP-023 | Alerta de bajo stock | Funcional | Notificación visible/email cuando stock < umbral | Notificación visible debajo de umbral. | Alertas | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-024 | Concurrencia: dos reservas iguales | UAT | No se sobre-reserva | Sobre-reserva. | Preparación/Reserva | NOK | Nicolás Yañez | Alta
TP-025 | Permisos: operador no ve “Administración” | Stress | Menús y rutas ocultos/bloqueados | Menus/rutas protegidas no visibles para operadores. | UI/Autorización | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-026 | Validación de payload API (crear producto) | Stress | 400 con errores descriptivos | Error 400 y verbose en respuesta. | API | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-027 | Paginación API estable (límite y orden) | Funcional | Respeta page/pageSize/sortDir | Límites respetados. | API | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-028 | Búsqueda por SKU/nombre | Funcional | Coincidencias relevantes | Búsqueda realizada correctamente. | Productos | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-029 | Tiempo de respuesta /productos (N=1000) | Rendimiento | < 500 ms en entorno local | Tiempos de respuesta bajo umbrales establecidos. | API/Performance | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-030 | Carga inicial del dashboard | Rendimiento | < 2 s con datos semilla | Tiempos de respuesta bajo umbrales establecidos. | Frontend/Performance | OK | Vicente Gutierrez | Media
TP-031 | Carga de tarjetas de resumen (KPIs) | Funcional | Las tarjetas (Total Productos, Valor Total) muestran datos numéricos coinciden con la BD. | Los datos se muestran correctamente. | Dashboard | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-032 | Visualización de gráfico "Movimientos de Stock" | UI | El gráfico se renderiza correctamente y muestra datos de los últimos meses. | Deshabilitado. | Dashboard | Bloqueado | X
TP-033 | Visualización de gráfico "Distribución por Categoría" | UI | El gráfico de torta muestra porcentajes y leyendas legibles. | Deshabilitado. | Dashboard | Bloqueado | X
TP-034 | Responsividad del Sidebar (Menú lateral) | UI | El menú se contrae/expande correctamente en resoluciones menores (móvil/tablet). | El menú sí se contrae correctamente, pero la sidebar no. | UI/Nav | NOK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-035 | Navegación rápida desde KPIs | Navegación | Al hacer clic en la tarjeta "Bajo Stock", redirige a la vista de Inventario filtrada. | Deshabilitado. | Dashboard | Bloqueado | X
TP-036 | Crear producto con Stock Negativo | Funcional | El sistema valida y bloquea la entrada de números negativos en campo "Stock Inicial". | No permite crear productos con Stock negativo. | Inventario | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-037 | Crear producto con Precio cero | Funcional | El sistema permite (o advierte) precio 0, pero no bloquea si es un activo interno. | No permite crear productos con Precio negativo. | Inventario | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-038 | Validación de longitud de SKU | Funcional | El campo SKU no permite más caracteres de los definidos en BD (ej. 20 chars). | No hay numero definido de caracteres. | Inventario | NOK | Nicolás Yañez | Media
TP-039 | Crear producto con Proveedor vacío | Funcional | Si es obligatorio, muestra error. Si es opcional, permite guardar. | No permite dejar vacio este apartado. | Inventario | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-040 | Ordenar grilla por SKU (Asc/Desc) | Funcional | La tabla se reordena correctamente al hacer clic en la cabecera "SKU". | Se ordena correctamente por SKU. | Inventario | OK | Monserrat Vilches | Baja
TP-041 | Ordenar grilla por Stock (Asc/Desc) | Funcional | La tabla se reordena para mostrar primero los de mayor/menor stock. | Se ordena correctamente por Stock. | Inventario | OK | Monserrat Vilches | Baja
TP-042 | Edición de "Ubicación" de producto | Funcional | Al cambiar la ubicación en el modal, el cambio se refleja en la tabla inmediatamente. | El cambio se aplica correctamente. | Inventario | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-043 | Eliminación de producto con movimientos | Funcional | No debe permitir eliminar (físicamente) un producto que ya tiene historial (Soft Delete). | El sistema bloquea cualquier tipo de borrado lógico. | Inventario | OK | Nicolás Yañez | Media
TP-044 | Búsqueda por "Categoría" | Funcional | El buscador global filtra correctamente al escribir el nombre de una categoría. | Permite realizar una búsqueda en la página por categoría. | Inventario | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-045 | Cancelar creación de producto | UI | Al presionar "Cancelar" en el modal, se cierra y no se guardan datos, limpiando el form. | Botón funciona correctamente. | Inventario | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-046 | Crear nuevo Centro de costos (Campos válidos) | Funcional | El Centro de costos se crea y aparece en la lista con estado "En Progreso" (o default). | El formulario permite crear un nuevo proyecto con datos validos. | Centro de costos | OK | Vicente Gutierrez | Media
TP-047 | Bloqueo de edición de SKU con movimientos | Funcional | El sistema impide editar el SKU si el producto ya tiene historial. | El sistema bloque la edicion de SKU de productos con historial. | Inventario | OK | Nicolás Yañez | Media
TP-048 | Crear Centro de Costos con Presupuesto Inválido | Validación | Error al ingresar presupuesto 0 o negativo al definir el Centro de Costos. | El sistema no permite crear un centro de costos con un presupuesto invalido. | Centro de costos | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-049 | Editar nombre del Centro de costos | Funcional | El cambio de nombre se refleja en la lista y en los selectores de otras vistas. | Permite editar el nombre del centro de costos correctamente. | Centro de costos | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-050 | Cambio de Estado (Activo -> Inactivo) | Funcional | Al cambiar estado a "Inactivo", el progreso visual cambia al 100% (si aplica). | Se aplica el cambio de forma correcta. | Centro de costos | OK | Monserrat Vilches | Baja
TP-051 | Eliminar Centro de costos Activo | Funcional | Confirmación de seguridad antes de eliminar. | Se permite elimina el centro de costos. | Centro de costos | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-052 | Búsqueda de Centros de costos por ID | Funcional | El buscador encuentra el proyecto exacto al ingresar su ID. | Se permite buscar los centros de costos por ID. | Centro de costos | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-053 | Visualización de Centro de costos ya creado | UI | El Centro de costos se visualiza en la pagina. | El centro de costos se visualiza correctamente. | Centro de costos | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-054 | Paginación en lista de Centro de costos | Funcional | Si hay más de 10 proyectos, aparecen controles de paginación funcionales. | No esta implementada la paginacion en la pagina. | Centro de costos | NOK | Vicente Gutierrez | Media
TP-055 | Filtrar Peticiones por Estado | Funcional | La lista filtra correctamente solo Activo/Inactivo | La pagina filtra correctamente las peticiones por estado. | Peticiones | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-056 | Crear Solicitud de Material (Flujo Básico) | Funcional | Solicitud creada exitosamente. | Solicitud creada exitosamente. | Solicitudes | OK | Vicente Gutierrez | Media
TP-057 | Solicitar material sin Stock suficiente | Negativo | El sistema impide crear la solicitud o muestra advertencia de "Stock Insuficiente". | El sistema bloquea la solicitud "creada" y advierte al usuario respecto al stock disponible. | Solicitudes | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-058 | Solicitar material para Centro de costos inexistente | Negativo | No debería ser posible (el selector de proyectos debe ser una lista cerrada). | El sistema no permite generar una solicitud hacia un centro de costos inexistente. | Solicitudes | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-059 | Solicitud cambia de estado (Activo) | Funcional | Estado cambia a "Activo" y se descuenta el stock del inventario principal. | El estado de la solicitud cambia correctamente. | Solicitudes | OK | Monserrat Vilches | Baja
TP-060 | Solicitud cambia de estado (Inactivo) | Funcional | Estado cambia a "Inactivo" y el stock NO se descuenta (o se libera si estaba reservado). | El estado de la solicitud cambia correctamente. | Solicitudes | OK | Monserrat Vilches | Baja
TP-061 | Filtrar solicitudes por estado. | Funcional | La lista solo muestra las solicitudes que requieren acción. | El sistema filtra las solicitudes por estado. | Solicitudes | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-062 | Ver detalle de Solicitud | UI | Al hacer clic, muestra el desglose de productos solicitados y cantidades. | Se muestran los detalles de las solicitudes correctamente. | Solicitudes | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-063 | Validación de cantidad cero en solicitud | Funcional | No se puede agregar un ítem a la solicitud con cantidad 0 o negativa. | El sistema no permite agregar un item con catnidad 0 o negativa. | Solicitudes | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-064 | Notificación de cambio de estado | Funcional | El solicitante ve el cambio de estado cuando la solicitud esta Activa/Inactiva. | El solicitante ve el cambio de estado cuando la solicitud esta Activa/Inactiva. | Solicitudes | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-065 | Historial de solicitudes por Proyecto | Funcional | Poder filtrar todas las solicitudes asociadas a un Proyecto "X". | El sistema permite filtrar las solicitudes por proyecto. | Solicitudes | OK | Nicolás Yañez | Media
TP-066 | Generar reporte sin seleccionar fechas | Negativo | Asignación automática de rango por defecto (ej. mes actual). | Asignación automática de rango por defecto (ej. mes actual). | Reportes | OK | Vicente Gutierrez | Media
TP-067 | Generar reporte con Rango inválido (Fin < Inicio) | Negativo | El sistema bloquea la acción o intercambia las fechas automáticamente. | X | Reportes | Bloqueado | X
TP-068 | Generar reporte "Sin datos" | Funcional | Si se selecciona un rango sin movimientos, el reporte se genera vacío (sin romper el sistema). | X | Reportes | Bloqueado | X
TP-069 | Exportar Reporte a PDF | Funcional | Se descarga un archivo .pdf legible y con formato correcto. | El formato PDF no es una de las opciones disponibles. | Reportes | Obsoleto |  | Media
TP-070 | Exportar Reporte a Excel/CSV | Funcional | Se descarga un archivo con los datos en columnas separadas. | Se descarga un archivo con los datos en columnas separadas. | Reportes | OK | Vicente Gutierrez
TP-071 | Reporte de Movimientos por Categoría | Funcional | Los datos agrupados coinciden con la suma de movimientos individuales. | Los datos agrupados coinciden con la suma de movimientos individuales. | Reportes | OK | Monserrat Vilches
TP-072 | Visualización de tabla previa al export | UI | La vista previa de datos en pantalla coincide con el archivo descargado. | La vista previa de datos en pantalla coincide con el archivo descargado. | Reportes | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-073 | Filtrado de reporte por "Centro de costos" | Funcional | El reporte solo incluye materiales consumidos por el Centro de costos seleccionado. | El reporte solo incluye materiales consumidos por el Centro de costos seleccionado. | Reportes | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-074 | Crear usuario con email existente | Negativo | Error: "El correo electrónico ya está registrado". | No se permite crear otro usuario con un correo que ya posee un usuario. | Usuarios | OK | Vicente Gutierrez | Media
TP-075 | Validación formato Email | Funcional | Error si el correo no tiene formato válido (ej. falta @). | Error si el correo no tiene formato válido (ej. falta @). | Usuarios | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-076 | Crear usuario con Rol "Administrador" | Funcional | El usuario nuevo tiene acceso total a menús restringidos. | El usuario nuevo tiene acceso total a menús restringidos. | Usuarios | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-077 | Crear usuario con Rol "Operador/Bodeguero" | Funcional | El usuario nuevo NO ve el menú "Usuarios" ni puede aprobar solicitudes. | El usuario nuevo NO ve el menú "Usuarios" ni puede aprobar solicitudes. | Usuarios | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-078 | Desactivar Usuario (Soft Delete) | Funcional | El usuario cambia de estado a "Inactivo" y no puede hacer login. | El usuario cambia de estado a "Inactivo" y no puede hacer login. | Usuarios | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-079 | Editar contraseña de otro usuario | Funcional | Solo el Admin puede resetear contraseñas (verificar política de seguridad). | Solo el Admin puede resetear contraseñas. | Usuarios | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-080 | Autoregistro (Si aplica) o Bloqueo | Seguridad | Verificar si la ruta de registro /register es pública (debería estar protegida). | La página solo permite que el admin registre nuevos usuarios. | Seguridad | Bloqueado | X
TP-081 | Timeout de Sesión | Seguridad | El sistema cierra sesión automáticamente tras X minutos de inactividad. | La pagina cierra secion despues de X cantidad de minutos. | Auth | OK | Monserrat Vilches | Baja
TP-082 | Navegación con URL directa (Deep linking) | Seguridad | Intentar acceder a /usuarios sin estar logueado -> Redirección al Login. | La pagina no permite acceder a esos apartados sin estar logeado. | Seguridad | OK | Vicente Gutierrez | Media
TP-083 | Inyección SQL en Login | Seguridad | Ingresar ' OR '1'='1 no permite acceso. | Ingresar ' OR '1'='1 no permite acceso. | Seguridad | OK | Vicente Gutierrez | Alta
TP-084 | Inyección XSS en campo "Descripción" | Seguridad | Ingresar <script>alert('xss')</script> se guarda como texto plano, no se ejecuta. | Ingresar <script>alert('xss')</script> se guarda como texto plano, no se ejecuta. | Seguridad | OK | Vicente Gutierrez | Alta
TP-085 | Carga masiva de datos (1000 productos) | Rendimiento | La vista de inventario carga en < 5 segundos. | La vista de inventario carga en < 5 segundos. | Rendimiento | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-086 | Comportamiento del botón "Atrás" del navegador | Usabilidad | El usuario regresa a la vista anterior manteniendo el estado (si aplica). | El usuario regresa a la vista anterior manteniendo el estado. | UI | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-087 | Tabulación lógica en formularios | Usabilidad | Al presionar TAB, el cursor salta al siguiente campo lógico en modales. | Al presionar TAB, el cursor salta al siguiente campo lógico en modales. | UI | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-088 | Mensajes de "Toast" (Feedback) | UI | Al guardar/borrar, aparece mensaje flotante verde ("Éxito") o rojo ("Error"). | Las acciones no contienen feedback, ya que los resultados son instantáneos. | UI | Obsoleto | X
TP-089 | Formato de Moneda consistente | UI | Todos los precios muestran el símbolo $ y separadores de miles correctamente. | Todos los precios muestran el símbolo $ y separadores de miles correctamente. | UI | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-090 | Fecha formato local | UI | Las fechas se muestran como DD/MM/AAAA y no en formato americano o timestamp. | Las fechas se muestran como DD/MM/AAAA. | UI | OK | Nicolás Yañez | Baja
TP-091 | E2E: Ciclo de vida de una Petición | E2E | Crear Petición -> Bodeguero ve Petición -> Admin Aprueba -> Stock baja. | Crear Petición -> Bodeguero ve Petición -> Admin Aprueba -> Stock baja. | Integración | OK | Vicente Gutierrez | Media
TP-092 | E2E: Crear Centro de costos y Asignar Recursos | E2E | Crear Centro de costos -> Generar Solicitud asociada a ese proyecto -> Ver costo en reporte. | El ciclo es correcto. | Integración | OK | Monserrat Vilches | Media
TP-093 | Validación de unicidad de Correo | Funcional | Error controlado al registrar un email duplicado. | No se permite crear otra cuenta con un correo ya utilizado. | Usuarios | OK | Monserrat Vilches | Alta
TP-094 | Generación de Guía de Despacho (PDF) | Funcional | Se genera archivo PDF con el detalle del despacho hacia el Centro de Costos. | Se genera archivo PDF con el detalle del despacho hacia el Centro de Costos. | Despacho | OK | Monserrat Vilches | Baja
TP-095 | Búsqueda combinada (Nombre + Bodega) | Funcional | El sistema filtra resultados aplicando ambos criterios simultáneamente. | El sistema filtra resultados aplicando ambos criterios simultáneamente. | Inventario | OK | Monserrat Vilches | Baja
TP-096 | Uso de emojis en campos de texto | Funcional | El sistema permite guardar nombres con tildes y ñ sin romperse. | El sistema permite utilizar tildes y ñ sin romperse. | Transversal | OK | Vicente Gutierrez | Baja
TP-097 | Subida de imagen de producto muy pesada | Funcional | Error controlado "La imagen excede el tamaño máximo (ej. 5MB)". | Las imagenes se sube en formato de "Link". | Inventario | Obsoleto | X
TP-098 | Subida de archivo no imagen (pdf/exe) | Seguridad | Error controlado "Formato de archivo no válido". | La pagina no tiene opcion para subir archivos. | Inventario | Bloqueado | X
TP-099 | Edición concurrente (mismo producto) | Concurrencia | Usuario A y B editan mismo producto. Gana el último o avisa conflicto. | No permitido, el producto solo puede ser visualizado desde un usuario. | Inventario | Obsoleto | X
TP-100 | Borrado de categoría en uso | Funcional | Intentar borrar una categoría asignada a productos -> Error "Categoría en uso". | No se permite eliminar categorias ni sub-categorias en caso de estar asignadas a productos. | Inventario | OK | Nicolás Yañez | Baja

## Control
Casos | OK | 9
| NOK | 0
| No ejecutado | 0
| Bloqueado | 7
| Obsoleto | 2
Total de casos |  | 31
% de avance |  | 58.06%
Total casos que ejecuto cada integrante del equipo |  |  |  | 0
0
0
0
|  |  | Total Casos | 0

## Datos del plan (hidden)
Funcional | OK | Baja | SI
No Funcional | NOK | Media | NO
UAT | No ejecutado | Alta
Código | Bloqueado
End to End | Obsoleto
Stress
Rendimiento
Carga